## 问题列表
问题名称 | 需求负责人 | 需求时间 | 是否解决 | 处理人 | 处理时间
spring4注解、声明式事务不起作用? | 何超杰 | 2014-12-05 | 是 | 何超杰 | 2014-12-07
spring4配置文件声明事务? | 何超杰 | 2014-12-07 | 是 | 何超杰 | 2014-12-09
solr索引重构? | 何超杰 | 2014-12-08 | 是 | 何超杰 | 2014-12-09
solr近实时搜索待解决? | 何超杰 | 2014-12-08 | 否

## 提交日志
提交日期 | 提交人 | 提交内容 | 提交的HashCode值
2014-12-05 | 何超杰 | 问题1：解决hibernate4注解查询集合问题，实体注解需用@Entity @Table(name = "tb_article") | 6ebd276f07d83a7c4cddd2bd8cbe2dd62024bc9e
问题2：整理代码，使用自己的编码风格，本类变量前加m(main),参数变量前加p(params),返回变量前加r(return)。方便以后查看，见变量即可只其来源。
2014-12-06 | 何超杰 | 问题1：SpringMVC Controller是单例模式，尽量避免在Controller类中声明成员变量，以免多线程共享数据，导致数据不安全情况。 | a537570f9e06de4655ca347d6de15c46996487a5
问题2：自己写简单的分页器Pagination，在Controller设置分页的PathURL。暂未对分页插件进行CSS优化，后续处理。
问题3：Spring设置prefix：前缀, suffix：后缀，在Controller方便可省略跳转的jsp后缀及前缀。
问题4：在Servlet中转发首页，配置404，500错误并指向首页。
2014-12-07 | 何超杰 | 问题1：解决spring4注解声明式事务支持。
问题2:整理spring配置文件，分模块管理配置文件。
2014-12-08 | 何超杰 | 问题1:项目中添加solr查询。
2014-12-08 | 何超杰 | 问题1:增加tb_tempindex内存索引表。 | 6112b62e6070bb06d1e00d9b106a6f87c4c702ec
2014-12-08 | 何超杰 | 问题1:项目增加定时任务每个一段时间提交一次内存索引。
2014-12-09 | 何超杰 | 问题1:简单索引重构。
问题2:简单服务器中断重启后内存索引恢复。
问题3:增加定时任务配置表,可控制定时任务启动停止。
2014-12-11 | 何超杰 | 问题1:更新solr3.5到solr4.5支持。
问题2:更新mmseg4j1.8到mmseg4j1.9支持。
2014-12-12 | 何超杰 | 问题1:加入高亮显示。
2014-12-14 | 何超杰 | 问题1:增加home页面。

## 解决方案
问题描述 | 解决方案 | 时间 | 人员
优化solr提交方式? | 1.增加一张索引临时表，在添加数据同时，往索引临时表添加一条数据。索引临时表中的数据代表内存中未提交的数据。2.增加定时任务，各一段时间判断索引表中的数据，达到一定数据量后提交一次。 | 2014-12-08 | 何超杰